Na temelju članka 60. stavka 1. točke 26.Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22) i Programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. travnja 2024., donosi

**AKCIJSKI PLAN ZA 2024.**

**PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZAGREBA OD 2022. DO 2025.**

Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22; u daljnjem tekstu: Program za mlade) strateški je dokument kojim Grad Zagreb odgovara na potrebe mladih u Zagrebu i  planira daljnju kontinuiranu i konstruktivnu komunikaciju o potrebama mladih u predviđenom  razdoblju provedbe.

U skladu s Programom, Akcijski plan Programa za mlade donosi se na godišnjoj razini radi specifikacije aktivnosti, kao i detalja indikatora rezultata i ishoda. Akcijski plan za 2024. Programa za mlade izradilo je Povjerenstvo za izradu i praćenje Programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine[[1]](#footnote-1) (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), članovi kojega su stručnjakinje i stručnjaci iz raznih područja relevantnih za mlade.

**CILJ 1: UNAPRIJEDITI PODRUČJE OBRAZOVANJA I PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1: Povećati broj prilika za obrazovanje o Europi i Europskoj uniji u formalnom i neformalnom okruženju** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Uvesti i povećati dostupnost informacija o Europi i EU u formalnom i neformalnom okruženju | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Organizirati okrugle stolove, konferencije te druge oblike komunikacije s mladima u vezi s informacijama o Europi i Europskoj uniji | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Agencija za mobilnost i programe EU |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Stvorene su osnove za kontinuirano informiranje i razmjenu iskustava mladih o Europi i EU u formalnom i neformalnom okruženju.  **Indikatori rezultata:**  Godišnje održan najmanje jedan okrugli stol, konferencija ili neki drugi oblik komunikacije s mladima na kojem su se razmijenile informacije i iskustva o Europi i EU u formalnom i neformalnom okruženju. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2: Doprinijeti unapređenju kompetencija mladih važnih za suvremeno demokratsko društvo, a koje se ne razvijaju u okviru formalnog obrazovnog sustava** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Provoditi kontinuirano edukaciju mladih o rodnoj ravnopravnosti i seksualnom obrazovanju | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Nastavakstvaranja osnova za kontinuirano financiranje organizacija civilnog društva koje će svojim aktivnostima, projektima i programima doprinijeti edukaciji mladih o rodnoj ravnopravnosti i seksualnom obrazovanju | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Stvorene su osnove za kontinuirano financiranje organizacija civilnog društva koje će svojim aktivnostima, projektima i programima doprinijeti edukaciji mladih o rodnoj ravnopravnosti i seksualnom obrazovanju.  **Indikatori rezultata:**  U tekstu natječaja za organizacije civilnog društva eksplicitno se kao jedan od kriterija za provedbu aktivnosti navodi provođenje aktivnosti u okviru tema rodne ravnopravnosti i seksualnog obrazovanja. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2 : Doprinijeti unapređenju kompetencija mladih važnih za suvremeno demokratsko društvo, a koje se ne razvijaju u okviru formalnog obrazovnog sustava** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Osigurati kontinuiranu edukaciju mladih o medijskoj pismenosti, financijskoj pismenosti i održivom razvoju, s posebnim naglaskom na vještine mladih potrebne za zelenu tranziciju | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Nastaviti s identifikacijompostojeće prakse i načina obrazovanja mladih o temama medijske pismenosti, financijske pismenosti i o održivom razvoju | prosinac 2024. |
| **1.2.** Nastavitistvarati osnovu za kontinuirano financiranje organizacija civilnog društva koje će svojim projektima i programima doprinijeti edukaciji mladih o medijskoj pismenosti i održivom razvoju, s posebnim naglaskom na vještine mladih potrebne za zelenu tranziciju | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | MZO, AZOO, srednje škole Grada Zagreba, organizacije civilnog društva |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Na razini grada Zagreba razvijen je sustav u kojem se mladi u gradu Zagrebu educiraju o temama iz područja digitalne pismenosti, financijske pismenosti i održivog razvoja, koje nisu predviđene trenutnim predmetnim kurikulumima.  Kroz razdoblje provedbe Programa za mlade raste broj udruga mladih i za mlade koje provode projekte vezane uz teme digitalne pismenosti, financijske pismenosti i održivog razvoja.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen dokument - analiza koja sadrži popis tema/ishoda u okviru predmetnih kurikuluma gdje se mladi susreću sa sadržajima iz područja medijske pismenosti, financijske pismenosti i održivog razvoja. Dokument sadrži analizu postojećih predmetnih kurikuluma koji se provode u srednjim školama iz onih predmeta koji otvaraju ove teme. Dokument sadrži naziv teme, predmet u okviru kojeg se o temi raspravlja, razred i predviđeni broj sati rada na toj temi. Isti dokument sadrži popis programa neformalnog obrazovanja u gradu Zagrebu koji informiraju ili educiraju mlade o temama medijske pismenosti, financijske pismenosti i održivog razvoja.  Godišnje objavljen barem jedan natječaj za OCD koji će svojim projektima i programima doprinijeti edukaciji mladih o medijskoj pismenosti, financijskoj pismenosti i održivom razvoju, s posebnim naglaskom na vještine mladih potrebne za zelenu tranziciju**.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3: Osigurati da svi mladi ljudi imaju jednaki pristup formalnim i neformalnim obrazovnim prilikama, imajući u vidu sve oblike inkluzije** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Osnažiti kompetencije obrazovnih radnika za rad s marginaliziranim mladim ljudima | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Objediniti postojeće edukativne i informativne materijale od organizacija civilnog društva u gradu Zagrebu koje su provodile sustavno informiranje i educiranje o specifičnostima rada s mladima iz marginaliziranih skupina | prosinac 2024. |
| **1.2.** Izraditi i dostaviti svim srednjim školama u gradu Zagrebu edukativni materijal za djelatnike u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja za pružanje potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu formalnog obrazovanja | prosinac 2024. |
| **1.3.** Identificirati mlade u srednjim školama koji pripadaju marginaliziranim skupinama | prosinac 2024. |
| **1.4.** Omogućiti stručnu edukaciju od strane organizacija civilnog društva koje se bave problematikom rada s mladima iz marginaliziranih skupina u najmanje 5 srednjih škola u kojima postoji rizik od socijalne isključenosti | prosinac 2024. |
| **1.5.** Stvarati osnovu za kontinuirano financiranje aktivnosti i projekata organizacija civilnog društva koji su usmjereni na prevenciju ranog napuštanja obrazovanja te poticanje nastavka obrazovanja mladih u riziku od socijalne isključenosti i na završavanje školovanja mladih koji su ranije napustili školu | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | MZO, AZOO, organizacije civilnog društva |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  U razdoblju provedbe Programa za mlade povećava se broj senzibiliziranih djelatnika u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja za pružanje potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu formalnog obrazovanja.  Razvijeni su savjetodavni, edukativni i informativni programi za osobe koje rade s mladima s ciljem osiguranja osobnog i profesionalnog razvoja mladih u riziku od socijalne isključenosti te se svake godine provedbe programa povećava broj provedenih edukacija.  Stvorene su osnove za kontinuirano financiranje aktivnosti i projekata organizacija civilnog društva koji su usmjereni na prevenciju ranog napuštanja obrazovanja te poticanje nastavka obrazovanja mladih u riziku od socijalne isključenosti i na završavanje školovanja mladih koji su ranije napustili školu.  **Indikatori rezultata:**  Izrađena analiza dostupnih edukativnih i informativnih materijala od organizacija u gradu Zagrebu koje su provodile sustavno informiranje i educiranje o specifičnostima rada s mladima iz marginaliziranih skupina. Analiza sadrži popis dostupnih materijala, teme kojima se svaki materijal primarno bavi te kome je namijenjen, kao i poveznice na online mjesta gdje su materijali dostupni.  Izrađen edukativan materijal za djelatnike u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja za pružanje potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu formalnog obrazovanja te je isti dostavljen svim srednjim školama u gradu Zagrebu.  Izrađena analiza koja sadrži okvirni pregled mladih koji pripadaju raznim marginaliziranim skupinama, a uključeni su u srednjoškolsko obrazovanje. Izradi analize prethodi izrada upitnika koji se šalje stručnim suradnicima svih srednjih škola u gradu Zagrebu, kako bi se utvrdilo stanje u odnosu na marginalizirane mlade.  Omogućena stručna edukacija od strane organizacija civilnog društva koje se bave problematikom rada s mladima iz marginaliziranih skupina u najmanje 5 srednjih škola u kojima postoji rizik od socijalne isključenosti.  Godišnje objavljen barem jedan natječaj za OCD koji će svojim projektima i programima doprinijeti prevenciji ranog napuštanja obrazovanja te poticanju nastavka obrazovanja mladih u riziku od socijalne isključenosti i na završavanje školovanja mladih koji su ranije napustili školu. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3: Osigurati da svi mladi ljudi imaju jednaki pristup formalnim i neformalnim obrazovnim prilikama, imajući u vidu sve oblike inkluzije** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Osiguravati besplatan prijevoz do mjesta obrazovanja mladima nižeg socioekonomskog statusa | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |  |
| * 1. Napraviti analizu koliko učenika i studenata koristi pravo na besplatnu ZET-ovu kartu sukladno Odluci o socijalnoj skrbi | prosinac 2024. |  |
| * 1. Napraviti prijedloge za unapređenje postojećih mjera koje bi omogućile korištenje besplatnog prijevoza većem broju mladih koji pripadaju skupinama nižeg socioekonomskog statusa | prosinac 2024. |  |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |  |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | / |  |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |  |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  U godinama trajanja Programa za mlade povećava se broj mladih koji koriste pravo na besplatan prijevoz.  **Indikatori rezultata:**  Napravljena analiza broja učenika i studenata koji  koriste pravo na besplatnu ZET-ovu kartu sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.  Izrađen dokument s preporukama kako se postojeće mjere mogu unaprijediti. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3: Osigurati da svi mladi ljudi imaju jednaki pristup formalnim i neformalnim obrazovnim prilikama, imajući u vidu sve oblike inkluzije** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI V:** Omogućiti mladima relevantne informacije o neformalnim obrazovnim programima koje nude razne institucije, udruge i drugi subjekti na razini grada Zagreba | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.**   Objediniti postojeće edukativne i informativne materijale institucija, udruga i drugih subjekata u gradu Zagrebu koje mogu doprinijeti razvoju neformalnog obrazovanja te omogućiti mladima relevantne informacije o neformalnim obrazovnim programima | prosinac 2024. |
| **1.2.** Izraditi i dostaviti svim srednjim školama u gradu Zagrebu edukativni materijal o svim oblicima neformalnog obrazovanja te kroz edukativni materijal omogućiti mladima relevantne informacije o neformalnim obrazovnim programima | prosinac 2024. |
| **1.3.** Nastaviti stvarati osnovu za kontinuirano financiranje organizacija civilnog društva koje će svojim projektima i programima doprinijeti informiranju i edukaciji mladih o neformalnim oblicima obrazovanja i neformalnim obrazovnim programima | kontinuirano |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Organizacije civilnog društva |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  U razdoblju provedbe Programa za mlade povećava se broj mladih koji su upoznati i informirani o neformalnim obrazovnim programima.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen i svim srednjim školama u gradu Zagrebu dostavljen edukativni materijal o svim oblicima neformalnog obrazovanja i o neformalnim obrazovnim programima.  Godišnje objavljen bar jedan natječaj za organizacije civilnog društva koji će programima i projektima doprinijeti informiranju i edukaciji mladih o neformalnim oblicima obrazovanja i neformalnim obrazovnim programima. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3: Osigurati da svi mladi ljudi imaju jednaki pristup formalnim i neformalnim obrazovnim prilikama, imajući u vidu sve oblike inkluzije** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI VI:** Doprinijeti unapređenju sustava obrazovanja i osposobljavanja mladih iz strukovnih i obrtničkih škola | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Održati susret predstavnika strukovnih i obrtničkih škola gdje ih se upoznaje s osnovama Erasmus projekta | prosinac 2024. |
| **1.2.** Pružati potporu školama prilikom prijave na EU projekte putem kojih mogu nabaviti moderniju opremu i nastavna pomagala za unapređenje svojih vještina i sposobnosti učenika | prosinac 2024. |
| **1.3.**Nastaviti s dodjelom novčane nagrade Professor Balthazar s ciljem dodatne motivacije učenika u daljnjem usavršavanju svojih vještina u obrtničkim i strukovnim školama | kontinuirano |
| **1.4.** Stipendije za deficitarna zanimanja - Pratiti stanje na tržištu rada (Hrvatski zavod za zapošljavanje i Obrtnička komora Zagreb) pri utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja u Gradu Zagrebu | kontinuirano |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, MZO, AZOO, Agencija za mobilnost i programe EU, Organizacije civilnog društva, |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Strukovne i obrtničke škole su osnažene za ostvarivanje projekata koji omogućuju razmjenu dobrih praksi sa školama izvan RH.  Osiguran je sustav podrške strukovnim i obrtničkim školama koji im omogućuje prijavu na projekte te doprinosi povećanju motivacije učenika da upisuju i završavaju škole.  **Indikatori rezultata:**  Godišnje održan najmanje jedan susret predstavnika strukovnih i obrtničkih škola o načinima prijave na Erasmus projekte te s primjerima dobre prakse škola koje su provodile Erasmus projekte. | |

**CILJ 2: UNAPRIJEDITI PODRUČJE ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4: Ojačati socijalne mreže potpore kroz osiguranje prava na plaću dostatnu za dostojanstven život, pravedne uvjete rada i pristup zdravstvenoj zaštiti** | |
| **SKUPINE AKTIVNOSTI: I** Unaprijediti sustav informiranja mladih o pravima na radu prije izlaska na tržište rada, **III** Osigurati donošenje programa i projekata za sprječavanje prekarnih uvjeta rada mladih osoba | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** U godišnje javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade odrediti kriterije odabira koji će doprinijeti izvršavanju Mjere 4 te povezanih skupina aktivnosti | prosinac 2024. |
| **1.2.** Vršiti kontinuirano financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade, odnosno na godišnjoj razini osigurati dostatna sredstva | prosinac 2024. |
| **1.3.** Kroz razmjenu iskustava i kontakte s udrugama mladih i udrugama za mlade unaprjeđivati sadržaje programskih dokumenata, posebno vezano uz povećanje sigurnosti i materijalnog stanja mladih na radnom mjestu | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Udruge mladih i udruge za mlade |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Stvoreni uvjeti za ostvarivanje rezultata kroz postavljanje odgovarajućih kriterija u natječajima te osiguravanje financijskih sredstava, kao i stvaranje partnerstava na izmjenama/dopunama programskih dokumenata te projektima.  **Indikatori rezultata:**  Godišnje objavljen barem 1 natječaj iz područja udruga mladih ili udruga za mlade te unaprjeđen barem 1 programski dokument ili proveden barem 1 projekt koji utječe na povećanje sigurnosti i materijalnog stanja mladih na radnom mjestu.  Godišnje održana barem 2 sastanka s predstavnicima udruga mladih i za mlade s ciljem detektiranja preporuka za unapređenje sigurnosti i materijalnog stanja mladih na radnom mjestu. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4: Ojačati socijalne mreže potpore kroz osiguranje prava na plaću dostatnu za dostojanstven život, pravedne uvjete rada i pristup zdravstvenoj zaštiti** | |
| **SKUPINE AKTIVNOSTI: II** Uspostaviti koordinacijski sustav Grada Zagreba i udruga mladih i za mlade za zajednički rad na europskim, nacionalnim i lokalnim projektima i programima | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Organizirati sastanke s najaktivnijim udrugama za mlade i udrugama mladih oko uspostave koordinacije za zajednički rad na projektima | prosinac 2024. |
| **1.2.** Uspostaviti suradnju s Agencijom za mobilnost i programe EU, posebno oko približavanja javnih poziva na koje bi se mogle javiti udruge mladih ili udruge za mlade | prosinac 2024. |
| **1.3.** Organizacija edukacije za udruge mladih i udruge za mlade na temu stvaranja partnerstava, zajedničke prijave projekata te provedbe | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Udruge koje se javljaju na natječaje Odjela za mlade i tehničku kulturu |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Uspostavljena suradnja s udrugama za mlade i udrugama mladih, kao i Agencijom za mobilnost i programe EU.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen hodogram prijave projekta udruga mladih i za mlade s Gradom Zagrebom, koji između ostalog sadrži i kontakt osobe iz Ureda za mlade kojoj se udruge javljaju s inicijalnom idejom.  Godišnje odrađena barem 1 radionica s Agencijom za mobilnost i programe EU te organizirana barem 1 edukacija na temu stvaranja partnerstava, zajedničke prijave i provedbe projekata te izvršena barem 1 zajednička prijava na otvoreni javni poziv. | |
| **MJERA 4: Ojačati socijalne mreže potpore kroz osiguranje prava na plaću dostatnu za dostojanstven život, pravedne uvjete rada i pristup zdravstvenoj zaštiti za sve** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI IV:** Razviti sustav učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Oformiti radnu skupinu za izradu Prijedloga učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima | lipanj 2024. |
| **1.2.** Provesti iskaz interesa na razini gradskih ureda, zavoda i službi za provedbu Prijedloga učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Članovi radne skupine - iz Grada i vanjski |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Svake godine trajanja Programa za mlade se povećava broj gradskih institucija, firma i upravnih tijela koje se uključuju u provedbu učeničke i studentske prakse.  **Indikatori rezultata**  Oformljena Radna skupina s sljedećim ciljevima:  1. Razviti sustav učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima;  2. Osigurati vrednovanje prakse u obrazovnim institucijama te da sustav stručnih praksi ima jasne ishode i bude adekvatno integriran u srednje i visoko obrazovanje;  3. Uređenje sustava pedagoško-socijalnog osposobljavanja i podrške pružateljima stručne prakse, adekvatno vrednovanje ishoda učenja te primjerena/e razina/e radničkih prava mladih uključenih u takve oblike učenja;  4. Uvesti sustav statističkog praćenja zapošljavanja mladih u ustanovama u tijelima Grada Zagreba;  5. Doprinijeti zapošljavanju mladih osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na dugoročno nezaposlene mlade s invaliditetom.  Izrađen Prijedlog učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima. Prijedlog je dovoljno fleksibilan da omogućuje provedbu prakse u različitim organizacijskim uređenjima, međutim dovoljno je jasan da postavlja standarde kvalitetne prakse. Prijedlog predviđa i načine povezivanja obrazovnih institucija s mjestima na kojima se odrađuje praksa.  Izrađen popis gradskih ureda, zavoda i službi koje imaju interes za provedbu Prijedloga učeničke i studentske prakse u gradskim institucijama, firmama i upravnim tijelima. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 6: Promicati i podizati poduzetničku kulturu, samozapošljavanje i inovativnost mladih** | |
| **SKUPINE AKTIVNOSTI: I** Poticati poduzetničke projekte usmjerene prema uspostavi ekološki i društveno održivih radnih mjesta | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Informiranje mladih o društvenom poduzetništvu i unaprjeđenje komunikacije vezano za inicijative mladih u području društvenog poduzetništva te društvene i solidarne ekonomije | prosinac 2024. |
| **1.2.** Dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva te društvene i solidarne ekonomije | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER) |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | 300.000 eura (ukupan planirani iznos za provedbu projekta dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva) |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Kroz godine provedbe Programa za mlade raste broj mladih informiranih o društvenom poduzetništvu.  Razvoj kulture promicanja društvenog poduzetništva te društvene i solidarne ekonomije.  **Indikatori rezultata:**  Godišnje provedene najmanje 3 aktivnosti vezane uz informiranje mladih (npr. održani sastanci, skupovi, edukacije i sl.).  Godišnje dodijeljene najmanje 3 potpore društvenim poduzetnicima koji zapošljavaju mlade. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 6: Promicati i podizati poduzetničku kulturu, samozapošljavanje i inovativnost mladih** | |
| **SKUPINE AKTIVNOSTI: II** Unaprijediti prijenos i primjenu svih oblika inovacija i istraživanja te poticati suradnju mladih istraživača kroz europske znanstveno-istraživačke projekte | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Informiranje mladih, posebice studenata o poveznici između istraživanja i inovacija te poticanje mladih na razvoj vlastitih inovacija | prosinac 2024. |
| **1.2.** Dodjela potpora za razvoj inovacija | prosinac 2024. |
| **1.3.** Dodjela potpora za inkubiranje inovativnih startup tvrtki u vlasništvu mladih | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER) |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | 100.000 eura  (ukupan planirani iznos za provedbu projekta dodjele potpora za razvoj inovacija) |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Razvijen sustav raznih aktivnosti koje pružaju potporu i potiču mlade istraživače na inovacije i suradnju.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen interni plan ulaganja u razvoj mladih istraživača.  Održane najmanje 3 aktivnosti vezane uz informiranje mladih (npr. putem web stranice, konferencija i pop-up događanja).  Dodijeljene najmanje 2 potpore tvrtkama kojima upravljaju mladi.  Najmanje 13 potpora dodijeljeno inovativnim startup tvrtkama čiji su vlasnici/osnivači mladi. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 6: Promicati i podizati poduzetničku kulturu, samozapošljavanje i inovativnost mladih** | |
| **SKUPINE AKTIVNOSTI: III** Pružati potporu mladim istraživačima na početku karijere s naglaskom na znanstvenu izvrsnost i vještine te rješenja za globalne izazove | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Organizirati inicijalni susret mladih istraživača grada Zagreba | prosinac 2024. |
| **1.2.** Upoznati mlade istraživače u Zagrebu s mogućnostima i resursima (specijalizirani laboratoriji) koje pruža ZICER | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Povjerenstvo za dodjelu obrazovnih potpora doktorandima, Sveučilište u Zagrebu, mreže mladih, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Osmišljen sustav potpore mladim istraživačima u Zagrebu u skladu s njihovim specifičnim potrebama.  **Indikatori rezultata:**  Održan susret mladih istraživača radi povezivanja, umrežavanja i izmjene iskustava. Na susretu je sudjelovalo minimalno 30 mladih istraživača.  Organiziran posjet i prezentacija za mlade istraživače u prostorima ZICER-a. (Komunikacija prema mladima - upućen poziv mladima za sudjelovanje uz suradnju ZICER-a, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, sveučilišta/fakulteta i mreža mladih). | |

**CILJ 3: UNAPRIJEDITI PODRUČJE SOCIJALNE ZAŠTITE I UKLJUČIVANJA MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3: Suzbijati diskriminaciju mladih i osigurati jednaka prava za sve rodove u kulturnom, političkom i socioekonomskom životu** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Osigurati da mladi imaju sposobnost prepoznati i prijaviti govor mržnje i diskriminaciju na internetu i u stvarnom životu | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Izraditi Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u gradu Zagrebu | lipanj 2024. |
| **1.2.** Rezultate provedenog istraživanja o vršnjačkom nasilju u osnovnim i srednjim školama u gradu Zagrebu  učiniti javno dostupnima | prosinac 2024. |
| **1.3.** Proširiti kapacitete za rad s mladima koji su žrtve ili počinitelji vršnjačkog nasilja | prosinac 2024. |
| **1.4.** Pilotirati, prilagoditi i implementirati UNICEF-ov program prevencije vršnjačkog nasilja „ Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Osmišljene mjere prevencije vršnjačkog nasilja u gradu Zagrebu.  Implementiran i prilagođen UNICEF-ov program prevencije vršnjačkog nasilja „ Za sigurno i poticajno okruženje“.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u gradu Zagrebu za razdoblje 2024. -2025.  Javno objavljen Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja.  Javno objavljeni rezultati provedenog istraživanja o vršnjačkom nasilju u osnovnim i srednjim školama u gradu Zagrebu.  Prošireni kapaciteti Centra „Luka Ritz“.  Implementiran i prilagođen UNICEF-ov program prevencije vršnjačkog nasilja u 7 zagrebačkih osnovnih škola. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 8: Osiguravati ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti, diskriminacije i preranog prekida školovanja za mlade koji žive u osobito teškim prilikama, mlade s invaliditetom i one koji su zbog drugih razloga u nepovoljnijem položaju** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Razviti model posttretmanske zaštite i prihvata mladih koji izlaze iz sustava alternativne skrbi | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Provedba sastanaka s ključnim dionicima (organizacijama civilnog društva koje su provodile model posttretmanske zaštite) radi prijenosa znanja i iskustava i traženja najboljih načina provedbe modela na razni grada Zagreba | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Organizacije civilnog društva koje su provodile model posttretmanske zaštite |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Izrađen prijedlog provedbe modela posttretmanske zaštite i prihvata mladih koji izlaze iz sustava alternativne skrbi od strane grada Zagreba.  **Indikatori rezultata:**  Održan sastanak s ključnim dionicima (predstavnicima organizacija civilnog društva koje su provodile model posttretmanske zaštite) radi prijenosa znanja i iskustva i traženja načina provedbe modela na razini grada Zagreba. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 8: Osiguravati ujednačavanje životnih šansi i reduciranje rizika od socijalne isključenosti, diskriminacije i preranog prekida školovanja za mlade koji žive u osobito teškim prilikama, mlade s invaliditetom i one koji su zbog drugih razloga u nepovoljnijem položaju** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Unaprijediti sustav prevencije socijalne isključenosti mladima iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade te iz jednoroditeljskih obitelji niskog socioekonomskog statusa | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Izraditi sustav praćenja broja mladih koji dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade te iz jednoroditeljskih obitelji niskog socioekonomskog statusa, a koje su korisnici gradskih mjera pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | / |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Izrađen sustav praćenja broja mladih koji dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade te iz jednoroditeljskih obitelji niskog socioekonomskog statusa, a koje su korisnici gradskih mjera pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.  **Indikatori rezultata:**  Osmišljen prijedlog novih aktivnosti/dopuna prava unutar Odluke o socijalnoj skrbi vezanih uz smanjenje/prevenciju socijalne isključenosti mladih koji dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade te iz jednoroditeljskih obitelji niskog socioekonomskog statusa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 9: Osigurati uvjete za kvalitetno stambeno osamostaljivanje mladih i skupina aktivnosti** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Razviti sustav stambenog osamostaljivanja mladih, sa specifičnim mjerama za različite podskupine mladih | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Provedba sveobuhvatnog anketnog istraživanja stambenih potreba građana temeljenih na podacima o stambenim statusima, strukturi vlasništva, veličini i tipologiji kućanstava, opterećenju stambenim troškovima i potražnji za oblicima priuštivog stanovanja višeetapno stratificiranom uzorku prema relevantnim socio-demografskim kriterijima (npr. dob, spol, stupanj obrazovanja) | listopad 2024. |
| **1.2.** Na temelju analize rezultata anketnog istraživanja i precizne diferencijacije demografskih i ekonomskih faktora koji utječu na stambene potrebe mladih identificirati specifične mjere koje osiguravaju uvjete za stambeno osamostaljivanje za različite podskupine mladih | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje u koordinaciji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (Sektor za socijalnu politiku - Odjel za demografski razvoj), Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (Sektor za strategijske informacije i istraživanja - Odjel za statističke i analitičke poslove), Radna skupina za unapređenje sustava upravljanja imovinom Grada Zagreba, Povjerenstvo za davanje stanova u najam, Gospodarsko - socijalno vijeće Grada Zagreba, Povjerenstvo za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2024. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | 30.000 eura - sredstva za provedbu anketnog istraživanja CATI metodom (telefonska anketa) na višeetapno sufinanciranom uzorku prema relevantnim socio-demografskim kriterijima (npr. dob, spol, stupanj obrazovanja) |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda:**  Provedeno anketno istraživanja o stambenim potrebama građana koje uključuje podatke poput udjela mladih koji žive s roditeljima, udjela mladih koji žive u podstanarstvu na tržištu najma, udjela mladih koji žive u stambenoj nesigurnosti uvjetovanoj prekarnim uvjetima rada, karakteristika i potreba specifičnih podskupina mladih s obzirom na obrazovne, ekonomske i zdravstvene faktore, udjela mladih kojima su potrebni novi oblici trajno pristupačnih stambenih rješenja te generalno podatke o stambenim uvjetima, stambenim preferencijama, financiranju kućanstava i interesu mladih za specifične modele javnih i neprofitnih modela stanovanja kao oblika stambenog zbrinjavanja i dijela stambene politike Grada Zagreba.  **Indikatori rezultata:**  Izrađene specifične mjere osiguravanja uvjeta za stambeno osamostaljivanje za različite podskupine mladih koje uključuju veći pristup postojećem gradskom fondu javnih stanova, zadovoljavanje stambenih potreba mladih kroz ulaganje u povećanje fonda javnih stanova, razvoj neprofitne stambene izgradnje stambenih jedinica po pristupačnim cijenama za široki spektar društvenih skupina uključujući i mlade, ograničavanje pritiska kratkoročnog najma na pristupačnost dugoročnog najma u Zagrebu te unapređenje regulacije odnosa najmoprimaca i najmodavaca na tržištu najma u smjeru povećanja sigurnosti i standarda stanovanja podstanara u domeni u kojoj Grad Zagreb ima nadležnost. Ovim će se mjerama mladima u Zagrebu ponuditi alternativa nepriuštivom stanovanju na tržištu i osigurati stambena sigurnost. | |

**CILJ 4: UNAPRIJEDITI PODRUČJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 10: Osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama za cjelokupnu populaciju**  **mladih, a posebno za osjetljive skupine** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Održavati i omogućiti rad višenamjenskim zdravstvenim centrima s multidisciplinarnim timovima | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Kontinuirano osiguravati sredstva za pružanje različitih usluga u Centru za zdravlje mladih | kontinuirano |
| **1.2.** Osiguravanje rada Savjetovalište za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija | kontinuirano |
| **1.2.** Osiguravanje rada Savjetovališta za mentalno zdravlje | kontinuirano |
| **1.3.** Osiguravanje rada Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata | kontinuirano |
| **1.4.** Osiguranje rada Savjetovališta za mlade s invaliditetom | kontinuirano |
| **1.5.** Osiguranje rada Savjetovališta za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja |  |
| **NOSITELJ:** | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Dom zdravlja Zagreb-Istok, Centar za zdravlje mladih, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, organizacije civilnog društva, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, Cromsic |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Proračun Grada Zagreba |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Broj savjetovališta: 5  Održivost postojećih i unapređenje dostupnosti bez uputnice i besplatnih usluga za djecu i mlade.  **Indikatori rezultata:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | period | Izvor podataka | | Broj korisnika | Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru **savjetovališta za mentalno zdravlje** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih | | Broj usluga | Broj usluga koje su pružene u okviru **savjetovališta za mentalno zdravlje** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih | | Broj testiranja | Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u **Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih i HUHIV | | Broj pregleda | Broj preventivnih ginekoloških pregleda u **Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih i NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | | Broj savjetovanja | Broj savjetovanja o spolnom zdravlju **Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih i NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | | Broj korisnika | Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru **Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata** | Broj |  | Centar za zdravlje mladih i NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | | Broj korisnika | Broj korisnika kojima je pružena podrška u okviru Savjetovališta za mlade s invaliditetom | Broj |  | Centar za zdravlje mladih i NZJZ „dr. Andrija Štampar“ | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 10:** **Osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama za cjelokupnu populaciju mladih, a posebno za osjetljive skupine** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI III:**  Osigurati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti studenticama i studentima u Zagrebu | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Aktivno doprinositi informiranju studenata o postojećim uslugama pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u gradu Zagrebu | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Sustavno pratiti aktivnosti Grada Zagreba tijekom kojih se mladi informiraju o postojećim uslugama primarne zdravstvene zaštite u gradu Zagrebu.  **Indikatori rezultata:**  Minimalno 1000 studenata informirano tijekom provedbe aktivnosti o postojećim uslugama primarne zdravstvene zaštite u gradu Zagrebu i lokacija na kojima se iste provode.  Održan panel za mlade.  Izrađen vodič za zdravlje mladih (pdf). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 10:** **Osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama za cjelokupnu populaciju mladih, a posebno za osjetljive skupine** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI IV:**  Doprinijeti smanjenju menstrualnog siromaštava kod mladih djevojka i žena u gradu Zagrebu | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Izrada edukativnih materijala o menstrualnom ciklusu | rujan 2024. |
| **1.2.** Distribucija i dijeljenje | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti (SPB) |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Osiguran pristup besplatnim menstrualnim potrepštinama, te omogućena primjerena edukacija o menstrualnom ciklusu.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen edukativan materijal o menstrualnom ciklusu. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MJERA 10:** **Osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama za cjelokupnu populaciju mladih, a posebno za osjetljive skupine** | | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI V:** Osigurati besplatne ginekološke preglede za mlade djevojke i žene koje nemaju izabranog ginekologa | | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** | |
| **1.1.** Organizirani besplatni ginekološki pregledi za studentice, a koje nemaju izabranog i ugovorenog ginekologa | Po potrebi – kontinuirano | |
| **NOSITELJ:** | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti (SPB), Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar“ | |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti (SPB), NZJZ „Dr. A. Štampar“, Centar za zdravlje mlade Doma zdravlja Zagreb-Istok, Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska-CroMSIC, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) | |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Centra za zdravlje mladih i NZJZ „Dr. A. Štampar“ | |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Korespondencija sa Sveučilištem u Zagrebu i ustanovama, tiskanje letaka, obavijest na mrežnoj stranici Grada Zagreba gdje su vidljive sve postojeće besplatne zdravstvene usluge za mlade u Gradu Zagrebu.  **Indikatori rezultata:**  Provođenje javnozdravstvenih kampanja, tribina i projekata koji su usmjereni na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja u općoj populaciji, a posebice među adolescentima i mladima - minimalno 1 godišnje.  Praćenje broja ostvarenih usluga: broj ginekoloških pregleda, broj cijepljenih osoba protiv HPV-a, broj testiranih osoba na spolno prenosive bolesti; HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju.  Provedene tribine, kampanje ili projekti namijenjeni podizanju svijesti koji su usmjereni na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja u općoj populaciji, a posebice među adolescentima i mladima - minimalno 1 godišnje. | | |
| **MJERA 12:** **Osigurati prava mladih s problemima mentalnog zdravlja na rad i učenje, tijekom**  **i nakon bolesti, kako bi, bez obzira na poteškoće, mogli ispunjavati svoje ambicije** | | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:**  Ulagati u programe mentalne higijene i rane detekcije mentalnih problema | | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.**Ulagati u programe mentalne higijene i rane detekcije mentalnih problema | |  |
| **NOSITELJ:** | | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | | Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb, udruge, znanstvene institucije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Započeta provedba programa osnaživanja stručnjaka srednjih škola u cilju rane detekcije kako bi se na vrijeme prepoznale poteškoće mentalnog zdravlja.  **Indikatori rezultata:**  Provedena edukacija stručnjaka u minimalno 10 srednjih škola na području grada Zagreba. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 12:** **Osigurati prava mladih s problemima mentalnog zdravlja na rad i učenje, tijekom**  **i nakon bolesti, kako bi, bez obzira na poteškoće, mogli ispunjavati svoje ambicije** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI III:**  Pružiti svim osobama koje rade s mladima, ali i obiteljima i prijateljima, osnovna znanja i vještine za pružanje prve pomoći u domeni mentalnog zdravlja | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Organiziranje radionica i drop-in savjetovanja | kontinuirano |
| **1.2.** Organiziranje Škole podrške za roditelje Učim i znam | kontinuirano |
| **1.3.** Održavanje web portala o mentalnom zdravlju s ciljem unapređenja dodatnog sadržaja ustanova o pružanju podrške i pomoći u domeni mentalnog zdravlja | kontinuirano |
| **NOSITELJ:** | Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Razvijen sustav informiranja o dostupnim uslugama za pružanje podrške i pomoći u domeni mentalnog zdravlja, posebice onih koji su u doticaju s mladima.  **Indikatori rezultata:**  Obuhvat minimalno 1000 roditelja u radionicama i drop-in savjetovanju.  Obuhvat održanih minimalno 3 tribina za roditelje Učim i znam.  Održivost web portala mentalno zdravlje, broj pregleda. | |

**CILJ 5: UNAPRIJEDITI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 13: Potaknuti osjećaj pripadnosti mladih Europskoj uniji kako bi se vratilo povjerenje u europske institucije i povećalo njihovo sudjelovanje u njima** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Uspostaviti sustav potpore mladima za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na europskoj i globalnoj razini | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Na temelju Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini osmisliti niz konzultativnih okruglih stolova s mladima kako bi se projekti i aktivnosti na razini Grada Zagreba oplemenili vrijednostima povelje | rujan 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Savjet mladih Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Prioritizirana su pitanja Europske povelje kako bi se odredile glavne teme okruglih stolova.  Određeni važni suradnici te ciljane skupine mladih, ali i tijela Grada Zagreba od interesa za provedbu Europske povelje.  **Indikatori rezultata:**  Definirane tematske cjeline okruglih stolova s mladima, moderatori i moguće lokacije održavanja okruglih stolova, određen vremenski okvir za održavanje te način prijave na okrugle stolove.  Definiran formular za zaključke okruglih stolova koji će se koristiti za izvještavanje svim tijelima Grada Zagreba od interesa za mlade.  Održana su minimalno dva okrugla stola s mladima te doneseni zaključci istih. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 13: Potaknuti osjećaj pripadnosti mladih Europskoj uniji kako bi se vratilo povjerenje u europske institucije i povećalo njihovo sudjelovanje u njima** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Povećati obrazovnu, kulturnu i turističku mobilnost mladih na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** U Centru za mlade Grada Zagreba prikupiti i podijeliti informativne materijale o mogućnostima mobilnosti mladih | 1 mjesec od uspostave Centra za mlade |
| **1.2.** Administrativno i financijski podupirati centar za mlade u organizaciji projekata mobilnosti mladih | kontinuirano kroz godinu |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Agencija za mobilnost i programe EU |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Određeni izvori, odnosno materijali od interesa za mlade, s fokusom na obrazovnu, kulturnu i turističku mobilnost mladih na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini.  Dobivena dozvola za distribuciju materijala te prikupljanje dovoljnog broja materijala za distribuciju.  Prilikom rebalansa proračuna Grada Zagreba u 2024. odvojiti stavke za opremanje Centra za mlade, njegovo funkcioniranje te mogućnost izrade projekata za mobilnost mladih.  **Indikatori rezultata:**  U Centru za mlade od njegove uspostave prikupljeni te u svakom trenutku lako dostupni online i fizički materijali od koristima mladima za pokrivanje svih vrsta mobilnosti.  U Proračunu Grada Zagreba određena su sredstva za funkcioniranje Centra za mlade Grada Zagreba, s naglaskom na namjenska sredstva za projekte mobilnosti mladih. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 14: Osigurati sudjelovanje svih, a posebice marginaliziranih, mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Povećati razinu sudjelovanja mladih u izbornim procesima, izabranim tijelima i ostalim tijelima u kojima se donose odluke na svim razinama društva | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Poticati jače djelovanje mladih na razini gradskih četvrti Grada Zagreba | kontinuirano kroz 2024. |
| **1.2.** Potaknuti raspravu o mladima, s fokusom na aktivnosti Programa za mlade Grada Zagreba sa širom zainteresiranom javnosti | listopad 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Savjet mladih Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Šira javnost upoznata je s aktivnostima Programa za mlade.  Kontinuirano se animira udruge mladih i za mlade, ali i neformalne inicijative mladih, u konzultativnim aktivnostima gradskih tijela od interesa za mlade.  **Indikator rezultata:**  Održati sastanak predstavnika Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa za mlade s predsjednicima gradskih četvrti kako bi se našao model većeg sudjelovanja mladih u donošenju odluka na razini gradskih četvrti.  Organizirana Tribina mladih Grada Zagreba te prikupljena mišljenja i zaključci okupljenih mladih o temama izloženima na Tribini. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 14: Osigurati sudjelovanje svih, a posebice marginaliziranih, mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI III:** Osigurati ravnopravnu zastupljenost mladih svih rodova (žene, LGBTQI) u svim tijelima mladih na razini grada, odnosno u tijelima u kojima su mladi imenovani kao dio interesne skupine | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Organizirati panel o mladima na kojem se kao jedna od tema ističe pitanje ravnopravnosti svih rodova u tijelima mladih na razini Grada Zagreba | studeni 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025., Savjet mladih Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Pitanje ravnopravne zastupljenosti svih rodova u tijelima mladih na razini Grada Zagreba otvoreno u široj javnosti.  **Indikatori rezultata:**  Održan panel o mladima na kojem se raspravljalo o pitanjima ravnopravne zastupljenosti svih rodova na razini grada Zagreba (minimalno 1). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 14: Osigurati sudjelovanje svih, a posebice marginaliziranih, mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI IV:** Osigurati mogućnost online komunikacije s mladima i e-glasovanja o važnim projektima i programima na lokalnoj razini | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1.** Ispitati mogućnost korištenja dostupnih, sigurnih i testiranih web platformi preko kojih bi mladi, kao individualci ili preko udruga/neformalnih inicijativa online, mogli sudjelovati u procesu odlučivanja o pojedinim projektima | lipanj 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Savjet mladih Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Ispitati mogućnost registriranja korisnika (individualaca i/li udruga) na web platformi izrađenoj za Savjet mladih Grada Zagreba.  Analizirati opcije kojima su drugi gradovi/regije u Hrvatskoj, ali i šire, omogućili mladima izravno izjašnjavanje o različitim projektima na lokalnoj razini (npr. Varaždin s participativnim proračunom).  Otvoriti konzultacije s mladima, tijelima mladih ili drugim inicijativama mladih oko načina korištenja web platformi koje bi se koristile za sustavno konzultiranje i određivanje prioriteta gradskih upravnih tijela u svome radu i pri provedbi programa.  **Indikatori rezultata:**  Određeni kratkoročni i dugoročni planovi te faze razvoja u korištenju web platformi za proces odlučivanja mladih o pojedinim projektima. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 14: Osigurati sudjelovanje svih, a posebice marginaliziranih, mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI V:** Osnažiti ulogu Vijeća učenika Grada Zagreba | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Predstavnik Vijeća učenika Grada Zagreba se poziva na sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, Savjeta mladih Grada Zagreba, Odbora za mladež i obrazovanje GSGZ s pravom riječi na istima | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Vijeća učenika grada Zagreba, Savjet mladih Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Promijenjene odluke kojima se uređuje tko je pozvan te njihova prava na sjednicama različitih tijela.  **Indikatori rezultata:**  Predstavnici Vijeća učenika Grada Zagreba uključeni u barem dva događaja ili procesa relevantne za mlade. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 14: Osigurati sudjelovanje svih, a posebice marginaliziranih, mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI VI:** Poticati neformalne inicijative mladih | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| **1.1*.***Provesti analizu korištenja opcije provođenja akcija putem sredstava koja su dana mjesnim odborima od strane nezavisnih skupina mladih | prosinac 2024. |
| **1.2.** Napraviti promociju aktivnosti s ciljanim neformalnim inicijativama mladih te izdati kratke naputke o načinu prijava neformalnih inicijativa mladih na javni natječaj grada Zagreba te informirati javnost o mogućnostima prijave | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Savjet mladih Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Mladi koji nisu dio organizacija civilnog društva imaju priliku ostvariti sredstva za manje akcije i inicijative u lokalnoj zajednici.  **Indikatori rezultata:**  Unutar proračuna Grada Zagreba predviđena stavka za financiranje neformalnih inicijativa mladih.  Izdane upute za način prijave projekata neformalnih inicijativa mladih s kriterijima za dodjelu sredstava.  Izrađena analiza u kojoj mjeri mladi provode neformalne inicijative i koriste postojeće resurse mjesnih odbora za isto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 15: Osnažiti mlade ljude kako bi postali kritični i odgovorni korisnici i proizvođači informacija** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Osigurati infrastrukturu i fizičke prostore koje vode mladi, takozvane prostore za mlade, koji su autonomni, otvoreni, sigurni, pristupačni svima i koji nude profesionalnu potporu razvoju mladih i prilike za njihovo sudjelovanje i **III** Povećati broj i kvalitetu informativnih centara mladih | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Uključiti osobu vezanu uz Program za mlade u radnu skupinu koja planira prostorni raspored Paromlina kako bi se predvidio prostor za Centar za mlade | ožujak 2024. |
| * 1. Razraditi plan decentralizacije aktivnosti Centra za mlade koje se odvijaju po kvartovima (detektirati potrebe, detektirati postojeće prostore koji se mogu koristiti) | prosinac 2024. |
| * 1. Ostvariti suradnju s Gradskom knjižnicom koja će imati u prostoru Paromlin Odjel za mlade te, sukladno njihovom programu, predvidjeti koje su dodatne potrebe za Centar za mlade | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Diljem grada Zagreba postoje prostori i program u kojima mladi mogu provoditi slobodno vrijeme i njima svrhovite i korisne aktivnosti.  **Indikatori rezultata:**  Izrađen plan decentralizacije aktivnosti Centra za mlade po kvartovima, primarno imajući fokus na postojećim prostorima mjesnih odbora.  Izrađen program Centra za mlade u središnjem prostoru Centra. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJERA 15: Osnažiti mlade ljude kako bi postali kritični i odgovorni korisnici i proizvođači informacija** | | | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI IV:** Savjetovati i dati mladima pristup čitavom nizu prilagođenih informacija o njihovim pravima, kao i njihovim mogućnostima sudjelovanja u različitim oblicima lokalnih, nacionalnih i međunarodnih aktivnosti | | | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** | | |
| **1.1.** Organizirati panel o mladima na kojem se kao jedna od tema ističe pitanje prava mladih i oblika njihova sudjelovanja u lokalnoj zajednici i šire | listopad 2024. | | |
| **1.2.** Osmišljavanje i razrada projekta „Zagrebački mjesec mladih 2024.“ kao aktivnosti kojom bi u mjesec dana bila predviđena prezentacija i popularizacija projekata i aktivnosti za mlade u gradu Zagrebu | prosinac 2024. | | |
| **1.3** Ispitati mogućnost objavljivanja sljedeće web platforme: <http://iis1.globaldizajn.hr/savjetmladih.zagreb.hr/naslovna/6> | travanj 2024. | | |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | | |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Savjet mladih Grada Zagreba, Povjerenstvo za izradu PZM, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | | |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | **/** | | |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Obavljene konzultacije na razini svih gradskih ureda vezano za „Zagrebački mjesec mladih 2024.”; projekt najavljen kulturnim, obrazovnim, sportskim te drugim institucijama i udrugama na području Grada Zagreba kako bi se ispitao njihov interes za sudjelovanjem.  **Indikatori rezultata:**  Definiran i razrađen projekt „Zagrebački mjesec mladih 2024.” s predviđenim novčanim sredstvima.  Organiziran panel na kojem bi se razgovaralo o pravima mladih i oblicima sudjelovanja mladih u aktivnostima lokalne zajednice i šire.  Sa Savjetom mladih grada Zagreba pokrenut proces prikupljanja relevantnih informacija za mlade s ciljem njihovog grupiranja na jednom mjestu na webu. | | | |
| **MJERA 16: Osnažiti rad s mladima** | | | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Uspostaviti širokoobuhvatnu mrežu osoba koje rade s mladima na području Zagreba | | | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | | **ROK PROVEDBE:** | |
| **1.1.** Izraditi analizu ključnih dionika koji bi trebali biti dio zagrebačke mreže osoba koje rade s mladima | | svibanj 2024. | |
| **1.2.** Po izboru novog saziva Savjeta mladih Grada Zagreba organizirati sastanke članova novog saziva s predstavnicima različitih gradskih upravnih tijela kako bi se dobilo bolje razumijevanje projekata za mlade koji se već provode, odnosno potrebni input od mladih | | lipanj 2024. | |
| **1.3.** Poboljšati suradnju Odjela za mlade i tehničku kulturu i Grada Zagreba općenito s mladima koji nisu dio organiziranih skupina | | prosinac 2024. | |
| **NOSITELJ:** | | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | | / | |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | | / | |
| **INDIKATORI PROVEDBE**    **Indikatori ishoda:**  Oformljena Zagrebačka mreža osoba koje rade s mladima.  Uspostavljen odnos s mladim osobama koje nisu dio organiziranih skupina.  **Indikatori rezultata:**  Izrada te barem jednom kvaratno ažuriran dokument koji sadrži popis grupe osoba koje rade s mladima u sklopu upravnih tijela, udruga civilnog društva, drugih institucija, te formalnih i neformalnih organizacija koje djeluju na području grada Zagreba, koje bi bile dio Zagrebačke mreže osoba koje rade s mladima. kao i popisom seminara, edukacija i radionica kroz 2024. godinu za osobe koje rade s mladima ili se zalažu za prava, interese i potrebe mladih na području grada Zagreba.  Informiran novi saziv Savjeta mladih Grada Zagreba o postojećim projektima i aktivnostima, održan barem 1 sastanak.  Imenovan koordinator za aktivnosti mladih pri Odjelu za mlade i tehničku kulturu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade koji je nadležan za pomoć pri uspostavi i radu Zagrebačke mreže osoba koje rade s mladima, potporu radu Savjetu mladih Grada Zagreba, nadziranje, provedbe aktivnosti propisane akcijskim planovima Programa za mlade. | | | |
| **MJERA 16: Osnažiti rad s mladima** | | | | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Povećati broj, kvalitetu i dostupnost volonterskih programa za mlade | | | | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | | | **ROK PROVEDBE:** | |
| * 1. Odrediti volontiranje kao kriterij ocjene kvalitete/vrijednosti programa i projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. | | | travanj 2024. | |
| * 1. Osmisliti sustav nagrađivanja mladog naj-volontera godine te dodijeliti nagradu naj-volonteru na održanom panelu o mladima | | | listopad 2024. | |
| **NOSITELJ:** | | | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | | | Volonterski centar Zagreb | |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | | | **/** | |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Stvorene su osnove za kontinuirano financiranje organizacija civilnog društva koje svojim aktivnostima, projektima i programima doprinose unapređenju volonterskih aktivnosti mladih u Zagrebu.    **Indikatori rezultata:**  Provedeno barem 5 projekata organizacija civilnog društva koje u provedbu projekata izravno uključuju mlade volontere grada Zagreba.  Na održanom panelu o mladima dodijeljena nagrada naj-volonteru grada Zagreba. | | | | |

**CILJ 6: UNAPRIJEDITI PODRUČJE KULTURE I MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 17: Doprinijeti vidljivosti i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje djeluju na području kulture mladih i za mlade** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Osigurati adekvatne prostorne resurse za organizacije civilnog društva koje provode programe kulture mladih i za mlade, kao i raznolikost, razvoj i stabilnost prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Informiranje o propisima i mogućnostima dodjele i korištenja prostora u vlasništvu Grada Zagreba za mlade umjetnike i organizacije civilnog društva, putem objave na službenoj stranici Grada Zagreba pod kategorijom „Mladi“ | prosinac 2024. |
| * 1. Unaprjeđivanje sustava dodjele i korištenja prostora i termina u gradskim ustanovama u kulturi za organizacije civilnog društva | studeni 2024. |
| * 1. Uvođenje sustava za dodjelu sredstava za institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi putem javnog poziva | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,  ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb  Odjel za mlade i tehničku kulturu unutar Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Sredstva za javni poziv su planirana u proračunu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Tijekom provedbe Programa za mlade osigurani su preduvjeti da organizacije civilnog društva koje provode programe kulture mladih i za mlade koriste primjerene i raznolike prostorne resurse za redoviti rad i predstavljanje aktivnosti.  **Indikatori rezultata**  Na službenoj web stranici Grada Zagreba, pod kategorijom „Mladi“, objavljene su relevantne i ažurirane informacije o važećim propisima i mogućnostima dodjele i korištenja prostora u vlasništvu Grada Zagreba za mlade umjetnike i organizacije civilnog društva, poput „Odluke o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/2023.). Mlade osobe i organizacije civilnog društva koje djeluju na području kulture mladih i za mlade na taj način upoznate su s mogućnostima, procedurom, kriterijima i propisima za dodjelu i korištenje prostora u vlasništvu Grada Zagreba. Poveznica je objavljena putem drugih digitalnih mrežnih kanala relevantnih za mlade osobe.  Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. usklađen je s Programom za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine te su predviđene mjere i aktivnosti koje predstavljaju preduvjete za razvoj sustava kako bi organizacije civilnog društva, koje djeluju na području kulture mladih i za mlade, mogle koristiti primjerene i raznolike prostorne resurse za redoviti rad i predstavljanje aktivnosti.  U skladu s Mjerom 1.2 Programa razvoja kulture Grad Zagreba 2024. - 2030. - Novi modeli potpore za uravnotežen razvoj institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta te poticanje suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u kulturi, te u suradnji s gradskim ustanovama u kulturi, za koje je analizom utvrđeno da posjeduju mogućnosti i primjerene prostore, započeo je proces unapređivanja sustava - izrada postupaka i kriterija dodjele termina i korištenja prostora gradskih ustanova za potrebe povremenog provođenja programa organizacija civilnog društva koje djeluju na području kulture mladih i za mlade.  Uspostavljen je sustav i definirani kriteriji za dodjelu sredstava za institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi putem javnog poziva na koji se mogu, među ostalima javiti i organizacije civilnog društva koje djeluju na području kulture mladih i za mlade. Javni poziv je objavljen na službenim stranicama Grada Zagreba. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 18: Osigurati sudjelovanje mladih u kulturnom životu zajednice kroz jačanje položaja i važnosti gradskih centara za kulturu** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Osigurati decentralizaciju različitih kulturnih aktivnosti za mlade koje će poduprijeti njihovu inkluziju te doprinijeti kvaliteti života izvan centra grada | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Doprinijeti decentralizaciji i diversifikaciji programa u centrima za kulturu uz suradnju s civilnim društvom i lokalnom zajednicom kroz provedbu posebnog javnog poziva „Kultura i umjetnost u zajednici“ | prosinac 2024. |
| * 1. Doprinijeti decentralizaciji kulturnih aktivnosti i kvaliteti života izvan centra grada kroz rad novoosnovane ustanove „Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture“ koja upravlja javnim objektima i koordinira programe u gradskim četvrtima | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Ustanova „Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture“ |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Sredstva za redovan rad ustanove planirana su u proračunu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Tijekom provedbe Programa za mlade kroz raznovrsne potpore i procese u skladu s Programom razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. stvoreni su uvjeti za redovitu provedbu i razvoj različitih kulturnih programa i aktivnosti za mlade koje će poduprijeti njihovu inkluziju te doprinijeti kvaliteti života u gradskim četvrtima izvan centra grada.  **Indikatori rezultata**  Provedba posebnog javnog poziva „Kultura i umjetnost u zajednici“, uz postupno povećanje sredstava, doprinosi diversifikaciji i decentralizaciji programa, u suradnji s civilnim društvom i lokalnom zajednicom, uključujući i druge adekvatne prostorne resurse poput knjižnica, prostora mjesne samouprave i slično.  Novoosnovana gradska ustanova „Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture“ kroz godišnju programsku suradnju s različitim akterima kulture i lokalnih zajednica upravlja određenim prostorima za kulturu i koordinira kulturnim programima u zagrebačkim četvrtima. Na taj način doprinosi decentralizaciji raznovrsnih kulturnih aktivnosti koje, između ostalog, mogu koristiti mladi kao publika ili sudionici u interaktivnim programima, a koje će poduprijeti njihovu kvalitetu života izvan centra grada. Ustanova razvija i provodi programe koordinirane distribucije kulturnih sadržaja i događanja te poticanja i suorganizacije kulturno-umjetničkih manifestacija na širem području grada pod zajedničkim nazivom „Zagrebački kvartovi kulture“. Navedene aktivnosti predviđene su u Programu razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030., koji je usklađen s Programom za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025 te su time stvoreni uvjeti za razvoj i realizaciju aktivnosti koje će doprinijeti provedbi mjera iz oba Programa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 18: Osigurati sudjelovanje mladih u kulturnom životu zajednice kroz jačanje položaja i važnosti gradskih centara za kulturu** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Osigurati da kulturni centri ispunjavaju svoju misiju prostora za neformalno i informalno učenje mladih | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Osigurati podršku neformalnom i informalnom učenju mladih putem povećanja financijske potpore za programe centara za kulturu | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Centri za kulturu Grada Zagreba, gradske ustanove u kulturi |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Sredstva za javni poziv planirana su u proračunu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Tijekom provedbe Programa za mlade pozicija centara za kulturu kao mjesta obrazovanja, neformalnog i informalnog učenja mladih se učvršćuje kroz provedbu njihovih programa, programa koje ugošćuju te uključivanje mladih u oblikovanje profila centara za kulturu i korištenje njihovih prostora.  **Indikatori rezultata**  Putem javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i povećanjem financijske potpore, dodatno su podržane aktivnosti centara za kulturu koje su usmjerene na ponudu raznolikih neformalnih i informalnih kulturno-obrazovnih programa dostupnih mladima, što doprinosi jačanju važnosti gradskih centara za kulturu kao prostora za neformalno i informalno učenje.  Navedene aktivnosti predviđene su u Programu razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030., koji je usklađen s Programom za mlade te su time stvoreni uvjeti za razvoj i realizaciju aktivnosti koje će doprinijeti provedbi mjera iz oba Programa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 18: Osigurati sudjelovanje mladih u kulturnom životu zajednice kroz jačanje položaja i važnosti gradskih centara za kulturu** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI IV:** Pridonijeti povezivanju kulture i obrazovanja poticanjem suradnji i umrežavanja na lokalnoj i kvartovskoj razini | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Aktivirati prostore unutar sustava mjesne samouprave te inicirati izradu plana njihove prilagodbe za potrebe kulturno-umjetničkih programa u kvartovima u kojima nedostaje kulturna infrastruktura | prosinac 2024. |
| * 1. Osigurati podršku razvoju kulture mladih putem financijske potpore programima za mlade umjetnike | prosinac 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost,  Vijeća gradskih četvrti,  Centri za kulturu Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | Sredstva za javni poziv planirana su u proračunu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Do kraja provedbe Programa za mlade namjera je sustavno poticati suradnje, umrežavanja na lokalnoj i kvartovskoj razini, poticati programe koji povećavaju dostupnost i uključivost kulture i umjetnosti u lokalnim zajednicama, snažnije uključivanje mlade publike u kulturne programe te osuvremenjivanje kulturnog i umjetničkog obrazovanja u školi i široj zajednici, što doprinosi snažnijem i efikasnijem povezivanju kulture i obrazovanja.  **Indikatori rezultata:**  Do kraja 2024. godine, uspostavit će se kanal komunikacije s gradskim uredom nadležnim za mjesnu samoupravu i vijećima gradskih četvrti vezano za dogovor oko modaliteta snažnijeg aktiviranja prostora unutar sustava mjesne samouprave te planova i mogućnosti njihove prilagodbe za potrebe kulturno-umjetničkih programa, s posebnim fokusom na mlade, u kvartovima u kojima nedostaje kulturna infrastruktura. Navedene aktivnosti u skladu su s Programom razvoja kulture GZ 2024.- 2030. Mjera 2.1 - Poticanje programa koji povećavaju dostupnost i uključivost kulture i umjetnosti u lokalnim zajednicama.  Gradski ured za kulturu i civilno društvo osmislit će i provesti javni poziv za financijsku potporu programima za mlade umjetnike, što je u skladu s Programom razvoja kulture Grada Zagreba od 2024. do 2030. Mjerom 1.1 - Poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te mladih umjetnika i Mjerom 2.3 - Snažnije uključivanje publike u kulturne programe i intenziviranje izravne komunikacije s publikom, osobito u odnosu na pojedine ciljane skupine (djeca, mladi, starija populacija, osobe s invaliditetom i korisnici sustava socijalne skrbi). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 19: Doprinijeti razvoju kulturno obrazovanih mladih ljudi, njihovoj senzibilizaciji za kreativnost te njihovom osposobljavanju za aktivno sudjelovanje u kulturnom razvitku** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI I:** Poticati stvaranje sustava mentorske podrške osoba u kulturi s mladim umjetnicima, kulturnim kreativcima i kulturnim radnicima | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Definirati okvirni prijedlog programa mentoriranja i edukacije mladih umjetnika i budućih kulturnih radnika, za što se zadužuje posebna radna grupa unutar Povjerenstva za izradu Programa za mlade Grada Zagreba, uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka, predstavnika mladih i dodatnih stručnih službi Grada | listopad 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za kulturu i civilno društvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Povjerenstvo za izradu Programa za mlade Grada Zagreba  Gradske ustanove u kulturi,  Udruge koje djeluju na području kulture mladih i za mlade |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**  **Indikatori ishoda**  Do kraja provedbe Programa za mlade bit će izrađen koncept (ciljevi, kriteriji, rezultati) programa mentoriranja i edukacije mladih umjetnika i budućih kulturnih radnika.  **Indikatori rezultata**  U 2024. godini nastavit će se rad na definiranju okvirnog prijedloga programa mentoriranja i edukacije mladih umjetnika i budućih kulturnih radnika, za što se zadužuje Povjerenstvo za izradu Programa za mlade Grada Zagreba, uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka, predstavnika mladih i dodatnih stručnih službi Grada. Metodologija razvoja koncepta programa uključuje mapiranje potreba, provedbu fokusne grupe i distribuciju online upitnika za mlade umjetnike i buduće kulturne radnike te subjekte u kulturi koji imaju interes za provedbu programa mentoriranja i edukacije mladih umjetnika i budućih kulturnih radnika.  Tijekom provedbe Programa za mlade radit će se na osiguravanju uvjeta da se osmišljeni program mentoriranja i edukacije i provede, uz ključnu ulogu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo (moguće prijave na natječaje, operativna podrška i sl.). | |

**CILJ 7: UNAPRIJEDITI UVJETE ZA PROVEDBU KVALITETNOG SLOBODNOG VREMENA MLADIH**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 20: Doprinijeti stvaranju uvjeta za povezivanje mladih** | |
| **SKUPINA AKTIVNOSTI II:** Osigurati dostupnost organiziranih aktivnosti kulture i sporta za mlade iz marginaliziranih skupina i mlade nižeg socioekonomskog statusa | |
| **PROVEDBENA AKTIVNOST:** | **ROK PROVEDBE:** |
| * 1. Nastavak financiranja sportskih saveza i klubova koji svojim programima omogućuju besplatno korištenje sportskih sadržaja | rujan 2024. |
| * 1. Odrediti sudjelovanje marginaliziranih skupina kao kriterij ocjene kvalitete/vrijednosti programa i projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2025. | rujan 2024. |
| **NOSITELJ:** | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade |
| **SURADNICI U PROVEDBI:** | Sportski savez Grada Zagreba |
| **POTREBNA SREDSTVA:** | / |
| **INDIKATORI PROVEDBE**    **Indikatori ishoda**  Stvorene su osnove za kontinuirano financiranje sportskih saveza i klubova koji svojim programima omogućuju besplatno korištenje sportskih sadržaja koji podižu kvalitetu življenja mladim osobama iz marginaliziranih skupina i mladima nižeg socioekonomskog statusa.  Stvorene su osnove za financiranje organizacija civilnog društva koje svojim aktivnostima, programima i projektima potiču uključivanje mladih iz marginaliziranih skupina u život lokalne zajednice kroz kulturu i umjetnost te kroz sportske aktivnosti.  **Indikatori rezultata:**  Provedeni programi sportskih saveza i klubova, programi sporta u sustavu odgoja i obrazovanja, programi sportske rekreacije i programi sporta osoba s invaliditetom u kojima sudjeluju mlade osobama iz marginaliziranih skupina i mladi nižeg socioekonomskog statusa.  Provedeno nekoliko programa/projekata organizacija civilnog društva koje u provedbu programa i projekata uključuju mlade iz marginaliziranih skupina i mlade nižeg socioekonomskog statusa u život lokalne zajednice kroz kulturu i umjetnost te kroz sportske aktivnosti. | |

KLASA: 230-03/24-01/2

URBROJ: 251-01-12-24-2

Zagreb, 24. 4. 2024.

**GRADONAČELNIK**

**GRADA ZAGREBA**

**Tomislav Tomašević, mag. pol., v.r.**

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva: <http://web.zagreb.hr/sjednice/2021/sjednice_2021.nsf/Web_Frameset?OpenFrameSet&Frame=donji&Src=%2Fsjednice%2F2021%2Fsjednice_2021.nsf%2FDokument_opci_sjednica_noatt_web%3FOpenForm%26ParentUNID%3D32B1050BB6F26BADC125877C003F26B1%26AutoFramed> [↑](#footnote-ref-1)